Утвержден

приказом казенного учреждения

Чувашской Республики

«Республиканский центр

бухгалтерского учета»

от 01.03.2023 № 24

(приложение № 1)

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") ПО ПЕРЕДАЧЕ АВТОНОМНЫМИ, БЮДЖЕТНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ КАЗЕННОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА" БУХГАЛТЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (ОПЕРАЦИИ ПО НАЧИСЛЕНИЮ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ ВЫПЛАТ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА И ИНЫХ ВЫПЛАТ, А ТАКЖЕ СВЯЗАННЫХ С НИМИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В БЮДЖЕТЫ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ИХ ПЕРЕЧИСЛЕНИЮ, ПО ВЕДЕНИЮ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, ВКЛЮЧАЯ СОСТАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ, ИНОЙ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ОТЧЕТНОСТИ, ФОРМИРУЕМОЙ НА ОСНОВАНИИ ДАННЫХ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ ОТЧЕТНОСТИ В СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ (МУНИЦИПАЛЬНЫЕ) ОРГАНЫ)

| N п/п | Наименование мероприятий | Ожидаемый результат | Срок исполнения | Ответственный исполнитель (соисполнители) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Создание Рабочей группы по передаче бухгалтерского обслуживания | Приказ о создании Рабочей группы | За 60 календарных дней до наступления срока передачи бухгалтерского обслуживания | Автономные и бюджетные учреждения Чувашской Республики |
| 2 | Подписание с автономным учреждением Чувашской Республики "Центр информационных технологий" Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Соглашения о взаимодействии и доступе к единой централизованной информационной системе бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности (далее - ЕЦИС) | Соглашение о взаимодействии подписано | Не позднее 5 календарных дней до даты предоставления доступа к ЕЦИС | Автономные и бюджетные учреждения Чувашской Республики |
| 3 | Оформление письменного согласия сотрудников автономных и бюджетных учреждений Чувашской Республики на обработку персональных данных КУ "Республиканский центр бухгалтерского учета" | Получение согласия сотрудников автономных и бюджетных учреждений Чувашской Республики | За 45 календарных дней до даты передачи бухгалтерского обслуживания | Автономные и бюджетные учреждения Чувашской Республики |
|  |  |  |  | КУ "Республиканский центр бухгалтерского учета" |
| 4 | Предоставление КУ "Республиканский центр бухгалтерского учета" доступа к информационным областям (базам) сегмента ЕЦИС (далее - информационные области ЕЦИС) автономных и бюджетных учреждений Чувашской Республики | КУ "Республиканский центр бухгалтерского учета" предоставлен доступ | За 45 календарных дней до даты передачи бухгалтерского обслуживания | Автономные и бюджетные учреждения Чувашской Республики |
|  |  |  |  | КУ "Республиканский центр бухгалтерского учета" |
| 5 | Анализ информационных областей ЕЦИС автономных и бюджетных учреждений Чувашской Республики | Отчет о результатах проведенного анализа информационных областей | В течение 15 календарных дней с даты предоставления КУ "Республиканский центр бухгалтерского учета" доступа к информационным областям ЕЦИС автономных и бюджетных учреждений Чувашской Республики | КУ "Республиканский центр бухгалтерского учета" |
| 6 | Анализ организации ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности автономными и бюджетными учреждениями Чувашской Республики | Отчет о результатах проведенного анализа | В течение 15 календарных дней с даты предоставления КУ "Республиканский центр бухгалтерского учета" доступа к базам данных и программному обеспечению | КУ "Республиканский центр бухгалтерского учета" |
|  |  |  |  | Автономные и бюджетные учреждения Чувашской Республики |
| 7 | Устранение недостатков, выявленных по результатам анализа информационных областей ЕЦИС автономных и бюджетных учреждений Чувашской Республики | Отчет об устранении выявленных недостатков | В течение 10 дней со дня выявления недостатков | Автономные и бюджетные учреждения Чувашской Республики |
| 8 | Подписание договора между автономными и бюджетными учреждениями Чувашской Республики и КУ "Республиканский центр бухгалтерского учета" на оказание услуг по ведению бухгалтерского учета, включая составление и представление бухгалтерской (финансовой) отчетности, иной обязательной отчетности, формируемой на основании данных бухгалтерского учета, обеспечению представления такой отчетности в соответствующие государственные (муниципальные) органы (далее - бухгалтерское обслуживание, Договор). В случае, если бухгалтерское обслуживание автономных и бюджетных учреждений Чувашской Республики на дату их передачи осуществлялись иной организацией, выполнение указанных функций такой организацией прекращается (завершается). Автономными и бюджетными учреждениями Чувашской Республики в течение месяца с даты прекращения (завершения) бухгалтерского обслуживания иной организацией обеспечивается передача в КУ "Республиканский центр бухгалтерского учета" документов (первичных учетных документов, регистров, отчетности и т.п.), необходимых для бухгалтерского обслуживания | Договор подписан | За 15 календарных дней до даты передачи бухгалтерского обслуживания | КУ "Республиканский центр бухгалтерского учета" |
|  |  |  |  | Автономные и бюджетные учреждения Чувашской Республики |
| 9 | Организация технологического обеспечения передачи КУ "Республиканский центр бухгалтерского учета" бухгалтерского обслуживания | Технологическое обеспечение организовано | Не позднее 30 календарных дней до даты передачи бухгалтерского обслуживания | Автономные и бюджетные учреждения Чувашской Республики |
|  |  |  |  | КУ "Республиканский центр бухгалтерского учета" |
| 10 | Внесение изменений в правовые акты автономных и бюджетных учреждений Чувашской Республики, регулирующих отношения, связанные с передаваемыми функциями | Внесены необходимые изменения в правовые акты автономных и бюджетных учреждений Чувашской Республики | Не позднее 10 календарных дней до даты передачи бухгалтерского обслуживания | Автономные и бюджетные учреждения Чувашской Республики |
| 11 | Заключение договоров-поручений на обработку персональных данных третьим лицом между автономным / бюджетным учреждением Чувашской Республики и КУ "Республиканский центр бухгалтерского учета" по персональным данным, которые доступны автономному / бюджетному учреждению Чувашской Республики | Договор - поручение на обработку персональных данных третьим лицом между автономным / бюджетным учреждением Чувашской Республики и КУ "Республиканский центр бухгалтерского учета" заключен | Не позднее 30 календарных дней до даты передачи бухгалтерского обслуживания | Автономные и бюджетные учреждения Чувашской Республики |
|  |  |  |  | КУ "Республиканский центр бухгалтерского учета" |
| 12 | Включение в карточки образцов подписей автономных и бюджетных учреждений Чувашской Республики представителей КУ "Республиканский центр бухгалтерского учета" | Представители КУ "Республиканский центр бухгалтерского учета" включены в карточки образцов подписей | Не позднее дня передачи бухгалтерского обслуживания | Автономные и бюджетные учреждения Чувашской Республики |
|  |  |  |  | КУ "Республиканский центр бухгалтерского учета" |
| 13 | Оформление доверенностей на работников КУ "Республиканский центр бухгалтерского учета" по представлению интересов автономных и бюджетных учреждений Чувашской Республики в налоговых органах, органах статистики, органах управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и иных государственных органах | Доверенности оформлены | Не позднее чем через 7 календарных дней после подписания Договора | Автономные и бюджетные учреждения Чувашской Республики |
|  |  |  |  | КУ "Республиканский центр бухгалтерского учета" |
| 14 | Передача автономными и бюджетными учреждениями Чувашской Республики документов (копии учредительных документов, первичные учетные документы, регистры, отчетность и т.п.), необходимых КУ "Республиканский центр бухгалтерского учета" с целью осуществления им бухгалтерского обслуживания | Документы переданы, акт приема-передачи | В течение 5 рабочих дней с даты подписания Договора | Автономные и бюджетные учреждения Чувашской Республики |
|  |  |  |  | КУ "Республиканский центр бухгалтерского учета" |
| 15 | Обеспечение автономными и бюджетными учреждениями Чувашской Республики документирования фактов хозяйственной жизни и своевременной передачи первичных учетных документов КУ "Республиканский центр бухгалтерского учета" с целью осуществления им бухгалтерского обслуживания | Документирование фактов хозяйственной жизни автономных и бюджетных учреждений Чувашской Республики; своевременная передача первичных учетных документов в КУ "Республиканский центр бухгалтерского учета" с целью исполнения им бухгалтерского обслуживания | С даты начала бухгалтерского обслуживания, ежедневно | Автономные и бюджетные учреждения Чувашской Республики |
|  |  |  |  | КУ "Республиканский центр бухгалтерского учета" |