**Календарный план проекта «Моя копилка»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | ответственный | | Сроки реализации | | Полученный результат |
| **Организационный раздел** | | | | | | |
| 1. | Создание рабочей группы по реализации в МБДОУ « Детский сад № 204 «Лапландия»  г. Чебоксары проекта  «Моя копилка» | | Заведующий ДОУ  Старший воспитатель  Учитель-логопед | Сентябрь  2022 г. | Создание рабочей группы | |
| 2. | Разработка нормативно - правового обеспечения для формирования и развития финансовой грамотности дошкольников на 2020-2023 учебный год | | Заведующий ДОУ  Старший воспитатель  Учитель-логопед | Сентябрь  2022 г. | Доработка и фактическое наличие нормативно - правового обеспечения для формирования и развития финансовой грамотности дошкольников на 2020-2023 учебный год | |
| 3. | Обогащение и пополнение материально – технической базы для формирования и развития финансовой грамотности дошкольников | | Заведующий ДОУ  Старший воспитатель  Учитель-логопед | Сентябрь  2022 г. –  Декабрь 2022 г. | Подготовка ППС в реализации проекта , в том числе оборудование программным комплексом АЛМА | |
|  | Разработка методических рекомендаций для педагогов по изучению литературы по финансовой грамотности дошкольников | | Старший воспитатель  Учитель-логопед | Сентябрь  2022 г. | Разработка электронный банк презентационного материала, методические разработки и демонстрационный материал | |
| **Мероприятия с педагогами** | | | | | | |
|  | Организация и проведение социологического опроса «Основы финансовой грамотности в дошкольном образовании». | | Старший воспитатель  Учитель-логопед | Сентябрь  2022 г. | Анкетирование, опрос | |
|  | Повышение квалификации педагогов «Экономическое воспитание. Формирование предпосылок финансовой грамотности дошкольников» | | Старший воспитатель  Учитель-логопед | В течение срока реализации |  | |
|  | Проведение семинаров, круглых столов на тему: «Методика формирования предпосылок финансовой грамотности» | | Старший воспитатель  Учитель-логопед | В течение срока реализации | Повышение профессиональных компетенций. | |
|  | Разработка и реализация проектов в группах старшего дошкольного возраста в соответствии с темами разделов:  - Труд и продукт (товар); - Деньги и цена (стоимость);  Проекты  - Реклама: правда и ложь, разум и чувства, желания и возможности;  - Полезные экономические навыки и привычки в быту. | | Учитель-логопед | Сентябрь-  Октябрь 2022г. | Разработка и фактическое наличие. | |
|  | Создание картотек:  - играем вместе (дидактические, сюжетноролевые, квест- игры);  - читаем и обсуждаем (подборка художественной литературы);  - рассуждаем и решаем (проблемные ситуации); | | Учитель-логопед | Октябрь 2022г. | Разработка и фактическое наличие. | |
|  | Создание образовательно – развивающей среды, в соответствии с ФГОС, способствующей формированию и развитию финансовой грамотности дошкольников, центров Финансовой грамотности и наполнение их дидактическими играми: «Где можно хранить деньги», «Советы покупателю», «Кафе «Вкусно и полезно», «Доход - расход», «Что и когда лучше продавать?», «Какие бывают доходы?», «Не ошибись», «Чей труд важней», «Кто больше?», «Путешествие по экономическим сказкам», «Гипермаркет», экономическими играми «Монополия», «Семейный бизнес», «Банк». Обновление и пополнение центров сюжетноролевых игр: «Супермаркет», «Банк», «Магазин», «Торговый центр», «Кафе», «Ателье», «Почта», «Рекламное агентство», «Аптека», «Больница», «Парикмахерская», «Строители», «Детский мир» | | Учитель-логопед | Ноябрь  2022г. | Разработка и фактическое наличие. | |
|  | Создание мини музея «Путешествие денежки, лэпбуков | | Учитель-логопед | Ноябрь  2022г. | Разработка и фактическое наличие. | |
|  | Работа на интерактивной панели с исползованием программного обеспечения АЛМА «Финансовая грамотность». | | Учитель-логопед | В течение срока реализации |  | |
|  | Организация открытых мероприятий (НОД, выставки, совместные мероприятия) по реализации проекта «Моя копилка» | | Учитель-логопед | В течение срока реализации |  | |
|  | Разработка консультаций и рекомендаций, папок-передвижек для родителей, тематических памяток по формированию финансовой грамотности дошкольников «Говорим с детьми о финансах», Азбука для родителей «Финансовая грамотность ребенка от А до Я» | | Учитель-логопед | В течение срока реализации |  | |
|  | Проведение мероприятий в статусе опорной площадки по реализации проекта ««Моя копилка»;  - семинар- практикум «Креативная экономика. Финансовая грамотность дошкольника»;  - круглый стол «Роль семьи в формировании финансовой грамотности детей дошкольного возраста»;  - педагогический аукцион «Азбука маленького финансиста» | | Старший воспитательУчитель-логопед | В течение срока реализации |  | |
| **Мероприятия с родителями** | | | | | | |
|  | Организация и проведение социологического опроса «Значимость финансовой грамотности дошкольников» | | Старший воспитатель  Учитель-логопед | Сентябрь  2022 г., Сентябрь  2023 г. | | Анкетирование, опрос |
|  | Проведение родительских собраний, круглых столов, консультаций на тему «Роль семьи в формировании финансовой грамотности детей дошкольного возраста » | | Старший воспитатель  Учитель-логопед | В течение срока реализации | |  |
|  | Вовлечение в образовательный процесс по обучению дошкольников финансовой грамотности (проведение деловых игр, реализация совместных проектов, квестигр и т.д). | | Старший воспитатель  Учитель-логопед | В течение срока реализации | |  |
|  | Реализация детско-родительских проектов «Карманные деньги», «Семейный бюджет». | | Старший воспитатель  Учитель-логопед, воспитатели групп | В течение срока реализации | |  |
|  | Участие в акциях: «Сказка зимнего двора», «Посади свой цветок», «Благотворительная акция «Белая ромашка», «Спаси дерево» и тд. | | Старший воспитатель  Учитель-логопед, воспитатели групп | В течение срока реализации | |  |
|  | Совместный проект ДОУ и родителей «Профессии наших родителей». | | Старший воспитатель  Учитель-логопед, воспитатели групп | В течение срока реализации | |  |
| **Мероприятия с детьми** | | | | | | |
|  | Работа над реализацией проекта «Моя копилка» в соответствии с планом | | Учитель-логопед | В течение срока реализации | |  |
|  | Организация викторин, квест – игр, миниспектаклей, конкурсов среди воспитанников совместно с родителями | | Учитель-логопед | В течение срока реализации | |  |
|  | Организация экскурсий в банк, магазин, на место работы родителей; приглашение в ДОУ предпринимателей, работников банка, родителей с рассказами о своей профессией и т.д. | | Старший воспитатель  Учитель-логопед, воспитатели групп | В течение срока реализации | |  |
|  | Итоговое мероприятие: развлечение «Маленький финансист» | | Старший воспитатель  Учитель-логопед, воспитатели групп | В течение срока реализации | |  |