**Календарный план проекта «Моя копилка»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | ответственный | Сроки реализации | Полученный результат |
| **Организационный раздел** |
| 1. | Создание рабочей группы по реализации в МБДОУ « Детский сад № 204 «Лапландия» г. Чебоксары проекта «Моя копилка» | Заведующий ДОУСтарший воспитательУчитель-логопед | Сентябрь 2022 г. | Создание рабочей группы |
| 2. | Разработка нормативно - правового обеспечения для формирования и развития финансовой грамотности дошкольников на 2020-2023 учебный год | Заведующий ДОУСтарший воспитательУчитель-логопед | Сентябрь 2022 г. | Доработка и фактическое наличие нормативно - правового обеспечения для формирования и развития финансовой грамотности дошкольников на 2020-2023 учебный год |
| 3. | Обогащение и пополнение материально – технической базы для формирования и развития финансовой грамотности дошкольников | Заведующий ДОУСтарший воспитательУчитель-логопед | Сентябрь 2022 г. –Декабрь 2022 г. | Подготовка ППС в реализации проекта , в том числе оборудование программным комплексом АЛМА |
|  | Разработка методических рекомендаций для педагогов по изучению литературы по финансовой грамотности дошкольников | Старший воспитательУчитель-логопед | Сентябрь 2022 г. | Разработка электронный банк презентационного материала, методические разработки и демонстрационный материал |
| **Мероприятия с педагогами** |
|  | Организация и проведение социологического опроса «Основы финансовой грамотности в дошкольном образовании». | Старший воспитательУчитель-логопед | Сентябрь 2022 г. | Анкетирование, опрос |
|  | Повышение квалификации педагогов «Экономическое воспитание. Формирование предпосылок финансовой грамотности дошкольников» | Старший воспитательУчитель-логопед | В течение срока реализации |  |
|  | Проведение семинаров, круглых столов на тему: «Методика формирования предпосылок финансовой грамотности» | Старший воспитательУчитель-логопед | В течение срока реализации | Повышение профессиональных компетенций. |
|  | Разработка и реализация проектов в группах старшего дошкольного возраста в соответствии с темами разделов: - Труд и продукт (товар); - Деньги и цена (стоимость); Проекты - Реклама: правда и ложь, разум и чувства, желания и возможности; - Полезные экономические навыки и привычки в быту. | Учитель-логопед | Сентябрь-Октябрь 2022г. | Разработка и фактическое наличие. |
|  | Создание картотек: - играем вместе (дидактические, сюжетноролевые, квест- игры); - читаем и обсуждаем (подборка художественной литературы); - рассуждаем и решаем (проблемные ситуации);  | Учитель-логопед | Октябрь 2022г. | Разработка и фактическое наличие. |
|  | Создание образовательно – развивающей среды, в соответствии с ФГОС, способствующей формированию и развитию финансовой грамотности дошкольников, центров Финансовой грамотности и наполнение их дидактическими играми: «Где можно хранить деньги», «Советы покупателю», «Кафе «Вкусно и полезно», «Доход - расход», «Что и когда лучше продавать?», «Какие бывают доходы?», «Не ошибись», «Чей труд важней», «Кто больше?», «Путешествие по экономическим сказкам», «Гипермаркет», экономическими играми «Монополия», «Семейный бизнес», «Банк». Обновление и пополнение центров сюжетноролевых игр: «Супермаркет», «Банк», «Магазин», «Торговый центр», «Кафе», «Ателье», «Почта», «Рекламное агентство», «Аптека», «Больница», «Парикмахерская», «Строители», «Детский мир» | Учитель-логопед | Ноябрь2022г. | Разработка и фактическое наличие. |
|  | Создание мини музея «Путешествие денежки, лэпбуков | Учитель-логопед | Ноябрь2022г. | Разработка и фактическое наличие. |
|  | Работа на интерактивной панели с исползованием программного обеспечения АЛМА «Финансовая грамотность». | Учитель-логопед | В течение срока реализации |  |
|  | Организация открытых мероприятий (НОД, выставки, совместные мероприятия) по реализации проекта «Моя копилка» | Учитель-логопед | В течение срока реализации |  |
|  | Разработка консультаций и рекомендаций, папок-передвижек для родителей, тематических памяток по формированию финансовой грамотности дошкольников «Говорим с детьми о финансах», Азбука для родителей «Финансовая грамотность ребенка от А до Я» | Учитель-логопед | В течение срока реализации |  |
|  | Проведение мероприятий в статусе опорной площадки по реализации проекта ««Моя копилка»;- семинар- практикум «Креативная экономика. Финансовая грамотность дошкольника»; - круглый стол «Роль семьи в формировании финансовой грамотности детей дошкольного возраста»; - педагогический аукцион «Азбука маленького финансиста» | Старший воспитательУчитель-логопед | В течение срока реализации |  |
| **Мероприятия с родителями** |
|  | Организация и проведение социологического опроса «Значимость финансовой грамотности дошкольников» | Старший воспитательУчитель-логопед | Сентябрь 2022 г., Сентябрь2023 г. | Анкетирование, опрос |
|  | Проведение родительских собраний, круглых столов, консультаций на тему «Роль семьи в формировании финансовой грамотности детей дошкольного возраста » | Старший воспитательУчитель-логопед | В течение срока реализации |  |
|  | Вовлечение в образовательный процесс по обучению дошкольников финансовой грамотности (проведение деловых игр, реализация совместных проектов, квестигр и т.д). | Старший воспитательУчитель-логопед | В течение срока реализации |  |
|  | Реализация детско-родительских проектов «Карманные деньги», «Семейный бюджет». | Старший воспитательУчитель-логопед, воспитатели групп | В течение срока реализации |  |
|  | Участие в акциях: «Сказка зимнего двора», «Посади свой цветок», «Благотворительная акция «Белая ромашка», «Спаси дерево» и тд.  | Старший воспитательУчитель-логопед, воспитатели групп | В течение срока реализации |  |
|  | Совместный проект ДОУ и родителей «Профессии наших родителей». | Старший воспитательУчитель-логопед, воспитатели групп | В течение срока реализации |  |
| **Мероприятия с детьми** |
|  | Работа над реализацией проекта «Моя копилка» в соответствии с планом | Учитель-логопед | В течение срока реализации |  |
|  | Организация викторин, квест – игр, миниспектаклей, конкурсов среди воспитанников совместно с родителями | Учитель-логопед | В течение срока реализации |  |
|  | Организация экскурсий в банк, магазин, на место работы родителей; приглашение в ДОУ предпринимателей, работников банка, родителей с рассказами о своей профессией и т.д. | Старший воспитательУчитель-логопед, воспитатели групп | В течение срока реализации |  |
|  | Итоговое мероприятие: развлечение «Маленький финансист» | Старший воспитательУчитель-логопед, воспитатели групп | В течение срока реализации |  |