Информация о многоквартирных домах, находящихся в стадии строительства

на 16.01.2023 года.

| № пп | Наименование объекта жилищного строительства | Наименование застройщика | Общая площадь жилья, кв.м. | Строительная готовность | Дата выдачи разрешения на строительство, срок действия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилой дом переменной этажности со встроенными предприятиями обслуживания поз. 2 в г. Новочебоксарск - II этап строительства - бл/с А.Б (каркас, керамблоки, утеплитель, вент. фасад из керамогранита, 12,14/2) (104 квартиры) | ООО «Строй Инвест» | 8456,7 | Выполнено перекрытие 1 этажа. Работы не ведутся. | 26.04.2013 до11.02.2015, продлено до 11.06.2016, прекращено, 04.12.2015 выдано новое до 03.01.2017, продлено до 15.03.2018, до 15.09.2020 (Руководствуясь приложением №3 к постановлению Правительства РФ от 3.04.2020 г. № 440 продлено на один год до 15.09.2021 г.) |
| 2 | Многоквартирный жилой дом со встроенными предприятиями обслуживания по ул. Советская (кирпич, 16/2) (150 квартир) | ООО «Альянс-Недвижимость» Объект передан в фонд. Работы не ведутся. | 6500,9 | Объект передан в конкурсное управление. Работы не ведутся. | 31.12.2014 до 30.12.2016 продлено до 30.06.2017, 30.12.2017, 30.06.2018, 30.12.2018, 30.06.2019, Продлено до 31.12.2019 Получено новое РС от 04.12.2020 до 04.12.2021 продлено до 04.12.2024 |
| 3 | Многоквартирный жилой дом переменной этажности со встроенно-пристроенными предприятиями обслуживания и подземной автостоянкой (в т.ч. гаражи боксового типа) поз. 2 (каркас, кирпич, 8,9-10,11-12,13/5) (232 квартиры) | ППК «Фонд развития территорий» | 13531,9 | Передан в фонд обманутых дольщиков Работы не ведутся | № 21-24-14-2017 от 08.06.2017 до 22.10.2019 продлено до 22.10.2021 продлено до 22.12.2025 |
| 4 | Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными объектами обслуживания поз. 28 1 микрорайона Западного жилого района г. Новочебоксарск (кирпич, 11-15-17/) (174 квартиры) | ООО «СЗ СФ «Комплекс» | 12970,2 | б/с «В» Кладка 9 этажа, Монолит колонн чердачного помещения б/с «А,Б» кирпичная кладка и монолитные ж/б конструкции готовы. | № 21-24-09-2021 от 11.03.2021 до 26.01.2024 |
| 5 | Жилой 9-ти этажный дом по адресу: Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. 10 Пятилетки, д. 41А (каркас, стены трехслойные, облицовочный кирпич, 9/1) (71 квартира) | ООО "Бизнес - Проект" | 4070,8 | Работы не ведутся. | № 21-24-13-2018 от 02.08.2018 до 16.04.2020 (Руководствуясь приложением №3 к постановлению Правительства РФ от 3.04.2020 г. № 440 продлено на один год до 16.04.2021 г.) выдано новое 21-24-20-2021 от 10.06.2021 до 25.02.2023 г. |
| 6 | Жилой дом поз.9 в IX мкр. Западного жилого района г. Новочебоксарска 18 эт. (144 квартиры) | ООО «СЗ «СМУ-58» | 9832,92 | 15 этаж перекрыт; Кладка 9-10 этажа; Окна 2-6 этаж. | № 21-24-24-2021 от 01.10.2021 до 01.10.2023 |
| 7 | Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными объектами обслуживания поз. 26 1 микрорайона Западного жилого района г. Новочебоксарск (кирпич, 11-15-17) (245 квартиры) | ООО «СЗ «СФ «Инвест - ЛАД» | 14453,6 | б/с «А» колонны 1 этажа; б/с «Б,В,Г» заливка стен подвала. | № 21-24-01-2022 от 17.01.2022 до 01.04.2025 |
| 8 | Многоквартирный 16-этажный жилой дом со встроено-пристроенными помещениями (поз. 3, 3а) в I микрорайоне Западного жилого района г. Новочебоксарск (140 квартир) | ООО «Техинагро» | 6703,2 | Цокольный этаж перекрыт. Выполнена гидроизоляция стен цокольного этажа. Колонны 1 этажа | № 21-24-04-2022 от 28.01.2022 до 26.10.2023 |
| 9 | Жилой дом поз.8 в IX мкр. Западного жилого района г. Новочебоксарска 18 эт. (144 квартиры) | ООО «СЗ «СМУ-60» | 9828,61 | Перекрыт 2 этаж Колонны 3 этажа | № 21-24-06-2022 от 22.02.2022 до 22.02.2024 |
| 10 | Жилой дом поз. 12 со встроенно-пристроенными помещениями обслуживания в IХ микрорайоне Западного жилого района г. Новочебоксарск 16 эт. (105 квартир) | ООО «СтройИнвест» | 6824,33 | Перекрыт 14 этаж. Кладка 8,9 этажа. Армирование колонн 15 этажа. Электромонтажные работы по 5 этаж. | № 21-24-09-2022 от 10.03.2022 до 10.03.2024 |
| 11 | Многоквартирный жилой дом поз. 7 по ул. Восточная, 18 г. Новочебоксарск 10 эт. (54 квартиры) | ООО Специализи- рованный застройщик «СК «СМУ 177» | 2558,49 | Перекрыт 9 этаж. Кладка 10 этажа. Окна 1-6 этаж. Электромонтажные работы по 5 этаж. Слаботочная система по 5 этаж. | № 21-24-14-2022 от 22.04.2022 до 22.10.2023 |
| 12 | Многоквартирный жилой дом поз. 12 в 1 микрорайоне Западного жилого района г. Новочебоксарск, Чувашской Республики, 1 этап строительства, б/с «А», б/с «Б», 2 этап строительства, б/с «В», б/с «Г» (156 квартир) | ООО «Специализированный застройщик» «Регионжилстрой» | 7903,8 | Котлован готов. Подготовительные работы к забивке свай. | № 21-24-01-2023 от 12.01.20230 до 12.09.2024 |
| Итого в стадии строительства: |  |  | 103 635,45 1719 квартиры |  |  |