**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение**

**«Детский сад №127 «Малышка» города Чебоксары Чувашской Республики**

Утверждено :

Заведующий МБДОУ «Детский сад №127»

г.Чебоксары

Трофимова Л.С.

«02» сентября 2024г.

**План работы инновационной площадки**

**АНО ДПО «НИИ дошкольного образования «Воспитатели России» по проекту: «ТехноМир: развитие без границ»**

**на 2024 – 2025 учебный год**

**Чебоксары, 2024г.**

**План инновационной площадки АНО ДПО «НИИ дошкольного образования «Воспитатели России»**

**по проекту: «ТехноМир: развитие без границ»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Содержание деятельности** | **Сроки** | | **Ответственный** |
| 1. **Нормативно- правовые условия** | | | | |
| 1.1. | Утверждение приказа о создании рабочей группы ИП | Сентябрь | | Заведующий ДОО  Трофимова Л.С. |
| 1.2. | Оформление договора с социальными партнерами о сотрудничестве в рамках реализации плана деятельности ИП | В течение  инновационной деятельности (ИД) | | Ст. воспитатель  Чермакова А.Н. |
| **2.Организационные и научно-методические условия** | | | | |
| 2.1 | Утверждение плана деятельности  инновационной площадки на  2024-2025 учебный год | Сентябрь | | Заведующий ДОО  Трофимова Л.С. |
| 2.2 | Создать методический и цифровой ресурс методик, технологий, активизирующих конструктивно-модельную, познавательно-исследовательскую деятельность детей дошкольного возраста (учебно-методические пособия, методические рекомендации, банк развивающих технологий, эталонные проекты занятий по развитию технического творчества детей) | В течение  инновационной деятельности | | Члены творческой  группы |
| 2.3 | Сформировать электронный ресурс авторских, информационных и обучающих материалов для воспитателей и родителей (вебинары, презентации, видеосюжеты и др.) | В течение  инновационной деятельности | | Члены творческой  группы |
|  |  |  | |  |
| 1. **Кадровые условия** | | | | |
| 3.1 | Обеспечить условия для обучения участников ИП на курсах повышения квалификации по теме: «Содержание и технологии в развитии технического творчества детей дошкольного образования в условиях реализации ФГОС» 72 ч | В соответствии с графиком проведения | | Ст. воспитатель Чермакова А.Н. |
| 3.2 | Участие педагогов ДОО в серии методических семинаров, конференциях по темам инновационной деятельности | Сентябрь  2024 -  август 2025 | | Педагоги ДОУ |
| 1. **Материальные условия**   **Организация в образовательном пространстве ДОО развивающей предметно-пространственная среды по техническому развитию дошкольников** | | | | |
| 4.1. | Подготовка дидактического обеспечения  для образовательной деятельности | Декабрь 2024- август 2025 | | Члены творческой  группы |
| 1. **Реализация проекта.**   **Формирование основ технической грамотности воспитанников, отдельных видов технической деятельности и технической компетентности воспитанников, на основе проектной деятельности по изучению предприятий родного города** | | | | |
| 5.1. | Экскурсия в музей трактора города Чебоксары | | Октябрь  2024-май  2025 | Педагоги ДОУ |
| 5.2 | Реализация содержания программы в образовательной деятельности. | | Сентябрь 2024 - май 2025 | Педагоги ДОУ |
| 5.3. | Реализация проектов технической направленности «Конструирование и творчество» | | Октябрь 2024 - апрель 2025 | Педагоги ДОУ |
| 1. **Формирование компетентности родителей в области технического творчества детей дошкольного возраста** | | | | |
| 6.1 | Проведение консультаций по развитию детского технического творчества | | Ноябрь 2024 – май 2025 | Члены творческой группы |
| 6.2. | Совместная разработка и реализация внутригрупповых проектов | | Ноябрь 2024 – май 2025 | Члены творческой  группы |
| 6.3. | Проведение совместных мероприятий по  конструированию (развлечения, праздники, квест-игры) | | Ноябрь  2024– май  2025 | Члены творческой  группы |
| 1. **Оценивание результативности системы педагогической работы, направленной на формирование системы работы по техническому направлению с привлечением родительского сообщества и с учетом предприятий родного города** | | | | |
| 7.1. | Обобщение опыта работы | | Май 2025 | Члены творческой  группы |
| 1. **Тиражирование и распространение опыта инновационной педагогической деятельности** **по теме площадки** | | | | |
| 8.1. | Публикации за отчетный период по теме площадки в сборниках и журналах. | | Ноябрь 2024– май 2025 | Члены творческой  группы |