|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **План реализации муниципального проекта**  «Преемственность: детский сад - школа»  в МБДОУ «Детский сад № 14» г. Чебоксары на 2024-2025 уч. год | | | | |
| № | Наименования мероприятия | Сроки  проведения | Ответственные | Отметка об исполнении |
|  | **Организационная деятельность** | | | |
| 1. | Утверждение совместного плана работы на 2024 – 2025 учебный год | Сентябрь 2024 | Администрация ДОО и СОШ |  |
| 2. | Освещение на сайте детского сада в  баннере «Муниципальные проекты» | По плану | Старший воспитатель |  |
| 3. | Информационное сопровождение  мероприятий, проводимых в рамках проекта | В течение года | Зам. директора по УВР Старший воспитатель |  |
| 4. | Мониторинг готовности воспитанников  подготовительной группы к школьному обучению | Октябрь 2024  апрель 2025 | Педагог-психолог |  |
| 5. | Отчет о реализации плана и  планирование на новый 2025-2026 учебный год. | Май 2025 | Зам. директора по УВР Старший воспитатель |  |
|  | **Взаимодействие педагогов ДОУ и СОШ** | | | |
| 1. | Участие в педагогических советах ДОУ  №14 и СОШ №54 | Октябрь 2024 | Старший воспитатель Воспитатели  подготовительных групп Зам. Директора по УВР Учителя начальной  школы |  |
| 2. | Проведение совместных родительских собраний | В течение года | Воспитатели  подготовительных групп Учителя начальной  школы |  |
| 3. | Взаимопосещения уроков в школе и занятий в ДОУ | Март 2025 | Воспитатели под- готовительных групп  Учителя начальной школы |  |
| 4. | Встречи психологов ДОУ и школы о результатах психологической  готовности выпускников к школе | Ноябрь - Май | Зам. директора по УВР Заведующий  Старший воспитатель |  |
|  | **Совместные мероприятия с воспитанниками ДОУ и обучающимися СОШ** | | | |
| 1. | Встреча детей подготовительных групп и выпускников МБДОУ «Детский сад  №14» г. Чебоксары на празднике «День знаний» | Сентябрь 2024 | Старший воспитатель Воспитатели  подготовительных групп Учителя начальной  школы |  |
| 2. | Проведение совместных родительских собраний | Сентябрь 2024,  Апрель 2025 | Старший воспитатель Воспитатели  подготовительных групп Заместитель директора по начальной школе Учителя начальной  школы |  |
| 4. | Обзорная экскурсия по школе «Храм науки» | Октябрь 2024 | Воспитатели |  |
| 5. | Неделя первоклассника (по отдельно  составленному плану) | Октябрь 2024 | Старший воспитатель  Воспитатели  Зам. директора по УВР Учителя |  |
| 6. | Беседа о профессии учителя «Игровой занимательный урок» | Октябрь  2024 | Воспитатели |  |
| 7. | Выставка детских рисунков подготовительной группы и учеников 1 класса «Дети и правила дорожного  движения» | Октябрь, 2024,  май 2025 | Зам. директора по УВР Воспитатели  Учителя |  |
| 8. | Выставка-конкурс «Что нам осень принесла?» | Октябрь 2024  Выставка | Педагоги школы и ДОУ |  |
| 9. | Семинар по теме «От карты готовности к ученическому портфолио» | Ноябрь 2024 | Педагоги школы и ДОУ |  |
| 10. | Встреча с учителем биологии. Беседа на  тему «Хотим знать обо всем» | Ноябрь  2024 | Педагоги школы и ДОУ |  |
| 11. | Конкурс чтецов, посвященный Дню народного единства «Юные чтецы» | Ноябрь 2024 | Учителя |  |
| 12. | Родительское собрание «Скоро в  школу» (встречи с учителями начальной школы, которые набирают 1- е классы)  Презентация программ начальных классов школы. | Декабрь  2024 | Зам. директора по УВР  Воспитатели Учителя |  |
| 13. | Мастер-класс со школьниками и изготовление подарков с  дошкольниками для детей с ОВЗ в Декаде Добра и Милосердия | 3.12.2024 | Педагоги школы и ДОУ |  |
| 14. | Выставка поделок, объемных  открыток (детское экспериментирование, работа в  нетрадиционной технике) «Волшебный Новый год» | Декабрь  2024 | Педагоги школы и ДОУ |  |
| 15. | Квест – игра «Сундук профессора Всезнайки» | Декабрь 2024 | Воспитатели |  |
| 16. | Проект «Юный блогер» как дети готовятся к Новогодним праздникам | Декабрь 2024 | Зам. директора по УВР Воспитатели  Учителя |  |
| 17. | Выставка работ будущих первоклассников «Я рисую школу» | Январь 2025 | Педагоги школы и ДОУ |  |
| 18. | Экскурсия в школу. Встреча с  учителями физики и химии. Беседа на тему «Юные исследователи» | Февраль  2025 | Зам. директора по УВР  Воспитатели Учителя физики и  химии |  |
| 19. | Спортивное соревнование «Наша Армия сильна, охраняет мир она» | Февраль 2025 | Инструктор по физкультуре |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20. | Развлечение «Масленица» | Март 2025 | Музыкальные руководители | |  |
| 21. | Взаимопосещение педагогами и  учителями начальных классов уроков непосредственной образовательной деятельности | Март  2025, 4 неделя | Зам. директора по УВР  Учителя Старший воспитатель  Воспитатели | |  |
| 22. | Дни открытых дверей  Фестиваль «Театральная весна» | Март  2025 | Зам. директора по УВР  Учителя Старший воспитатель  Воспитатели | |  |
| 23. | Встреча с учителями русского языка и истории. Беседа на тему «Интересные  истории» | Апрель 2025 | Учителя русского языка и истории  Воспитатели | |  |
| 24. | Концерт учащихся школы искусств МБОУ СОШ №54 студии  «Музыкальная карусель» | Апрель 2025 | Преподаватели музыкальной школы | |  |
| 25. | Участие в Декаде Памяти в акции  «Бессмертный полк», посещение музея  «Боевой славы» МБОУ СОШ №54 | Май 2025 | Учителя Воспитатели Музыкальные руководители | |  |
| 26. | Праздник «До свидания, детский сад!» участие первоклассников в празднике | Май 2025 | Учителя Воспитатели  Музыкальные руководители | |  |
| 27. | Выступление агитбригады  пришкольного лагеря для дошкольников «Ах, какое это лето!» | Июнь  2025 | Начальник  пришкольного лагеря СОШ  Старший воспитатель | |  |
|  | **Сотрудничество с родителями воспитанников ДОО и обучающихся СОШ** | | | | |
| 1. | Графический тест с родителями  воспитанников «Каким я представляю своего ребенка в школе?» | Сентябрь 2024 | | Педагог- психолог |  |
| 2. | Круглый стол «Ребенок на пороге  школы. Что это значит?» | Октябрь  2024 | | Заведующий  Заместитель директора по начальной  школе  Воспитатели |  |
| 3. | Индивидуальные консультации для родителей по результатам диагностики, формирования предпосылок у детей к обучению в школе | Октябрь 2024 | | Педагог- психолог |  |
| 4. | Оформление информационных материалов для родителей по  подготовке детей к школе «Советы родителям будущих первоклассников»,  «Как подготовить ребенка к школе»,  «Учить детей считать, писать, читать»,  «Семья и ребенок: взаимоотношения и готовность к обучению в школе» | В течение года | | Педагог- психолог |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Встреча с родителями выпускных групп  «На пороге школы» | В течение года по тематическому планированию | Заведующий Заместитель директора по начальным классам |  |