Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение   
«Детский сад №204 «Лапландия» города Чебоксары Чувашской Республики

**План работы сетевой инновационной площадки по теме:**

**«Апробация и внедрение парциальной модульной образовательной программы дошкольного образования**

**«От Фребеля до робота»**

**МБДОУ «Детский сад № 204» г. Чебоксары**

Чебоксары, 2024

Календарный план реализации проекта (поэтапный):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Содержание деятельности** | **Сроки** | **Ответственный** |
| **Нормативно-правовая работа** | | | |
| 1. | Утверждение приказа о сетевой инновационной деятельности в ДОУ | Сентябрь | Ижетникова О.И., заведующий ДОУ |
| **Организационно-методическая работа** | | | |
| 2. | Утверждение плана деятельности сетевой инновационной площадки на 2020-2021 учебный год | Сентябрь | Ижетникова О.И., заведующий ДОУ  Данилова А.А.,  старший воспитатель |
| **Организация в образовательном пространстве ДОУ предметной игровой техносреды, адекватной современным требованиям к политехнической подготовке детей и их возрастным особенностям в условиях реализации ФГОС дошкольного образования и идеей парциальной программы «От Фрёбеля до робота»** | | | |
| 3. | Определение модели предметной игровой техносреды на новый учебный год | Сентябрь | Данилова А.А.,  старший воспитатель |
| 4. | Материально-техническое наполнение предметной игровой техносреды | Сентябрь  август | Члены творческой группы |
| 5. | Подготовка дидактического обеспечения для образовательной деятельности | Сентябрь  – ноябрь | Члены творческой группы |
| **Развитие методической компетентности педагогов в области технического творчества детей дошкольного возраста** | | | |
| 6. | Анализ программы и методических материалов, оценка эффективности программы с последующим экспертным заключением | Май | Ижетникова О.И., заведующий ДОУ  Данилова А.А.,  старший воспитатель |
| 7. | Курсы повышения квалификации от авторов программы «От Фрёбеля до робота» | В течение года | Ижетникова О.И., заведующий ДОУ  Данилова А.А.,  старший воспитатель  . |
| 8. | Разработка/отбор диагностического инструментария оценки результатов программы “От Фрёбеля до робота” | Декабрь -  февраль | Ижетникова О.И., заведующий ДОУ  Данилова А.А.,  старший воспитатель |
| 9. | Подготовка видео - материалов образовательной деятельности для анализа авторами программы «От Фрёбеля до робота» | Декабрь - май | Члены творческой группы |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Формирование основ технической грамотности воспитанников, отдельных видов технической деятельности и технической компетентности воспитанников, связанной с использованием технических умений в специфических для определённого возраста видах детской деятельности** | | | |
| 10. | Педагогическая диагностика показателей технической компетентности у детей дошкольного возраста | Октябрь -май | Члены творческой группы |
| 11. | Реализация содержания программы в образовательной деятельности | Сентябрь - май | Члены творческой группы |
| 12. | Робототехнический фестиваль «Робофест 2024» | Ноябрь- Декабрь | Члены творческой группы |
| 13. | Всероссийский фестиваль «Космофест», посвященный Дню космонавтики | Апрель | Члены творческой группы |
| 14. | Участие в соревновательной  деятельности по образовательной деятельности | По графику соревнован ий | Члены творческой группы |
| **Формирование компетентности родителей в области технического творчества детей дошкольного возраста** | | | |
| 15. | Проведение консультаций по развитию детского технического творчества | Ноябрь – май | Члены творческой группы |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 16. | Подготовка к соревновательной деятельности по образовательной робототехнике | Ноябрь – май | Члены творческой группы |
| 17. | Проведение совместных мероприятий по конструированию (фестивали, дни открытых дверей, квест-игры) | Ноябрь– май | Члены творческой группы |
| **Оценивание результативности системы педагогической работы, направленной на формирование у воспитанников и обучающихся готовности к изучению технических наук средствами игрового и учебного оборудования в соответствии с ФГОС ДО и ФГОС НОО** | | | |
| 18. | Определение вариантов встраивания технического контента в содержание образования: в планы и ООП ДОУ | Апрель | Члены творческой группы |
| 19. | Обобщение опыта работы | Май | Члены творческой группы |
| **Тиражирование и распространение опыта инновационной педагогической деятельности** | | | |
| 20. | Транслирование опыта инновационной деятельности в своем регионе | Ноябрь – май | Члены творческой группы |