**План**

реализации республиканского проекта «Родной язык – язык матери»

(Организация образовательной деятельности на родном (чувашском) языке в дошкольных образовательных организациях) на 2024-2025 учебный год

Научно-методическое сопровождение проекта осуществляет кафедра этнокультурного образования (Егорова А.С.), приказ ЧРИО от 17.11.22г. №572

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятий | Сроки выполнения | Ответственные |
| 1. | Изучение нормативно-правовых  документов, научно-методической  литературы по данной теме | Сентябрь, 2024 | Ст. воспитатель Пыркина Г.М. |
| 2. | Анализ развивающей предметной пространственной среды групп | Сентябрь, 2024 | Ст. воспитатель Пыркина Г.М. |
| 3. | Разработка плана действия каждого  участника проекта, определение степени участия каждого педагога | Сентябрь, 2024 | Ст. воспитатель Пыркина Г.М. |
| 4. | Организация в группах старшего дошкольного возраста образовательного процесса по обучению детей чувашскому языку в режимных моментах | В течение учебного года | Воспитатели |
| 5. | Участие в городских и республиканских мероприятиях, подготовленных в соответствии с планом реализации республиканского проекта «Родной язык – язык матери» кафедрой этнокультурного образования ЧРИО | В течение учебного года | Ст. воспитатель Пыркина Г.М. |
| 6. | Проведение опроса с целью изучения языковой ситуации в семьях | Октябрь, 2024  Май, 2025 | Учитель-логопед Бычкова Ю.Б. |
| 7. | Участие в ежегодном межрегиональном  конкурсе методических разработок  «Тăван чĕлхе – пĕлÿ çăлкуçĕ» –  «Родной язык – источник знаний»  (ЧРИО) | Апрель, 2025 | Воспитатели |
| 8. | Участие в образовательных акциях в соцсетях: «Эпĕ чăвашла калаçатăп»  «Çакă çутă тĕнчере» | Апрель, 2025 | Педагог-психолог Николаева О.В. |
| 9. | Распространение передового  педагогического опыта через выступления на КМО, семинарах, публикации | Апрель, 2025 | Ст. воспитатель Пыркина Г.М. |
| 10 | Участие в республиканском конкурсе для детей дошкольного возраста «Хунав» | По плану ЧРИО | Воспитатели |
| 11 | Подведение итогов по реализации проекта | Май, 2025 | Ст. воспитатель Пыркина Г.М. |