Порядок

подготовки и организации акции «10 000 шагов к жизни»

(Далее – Акция)

- Маршрут здоровья

- Изучение возможных вариантов с учетом рекомендаций Лиги здоровья нации (Рекомендации по организации Маршрута здоровья).

- Для проведения Акции паспортизация маршрута не обязательна;

- Прокладка маршрута на карте (можно использовать Яндекс.Карты);

- Маркировка (оформление) этапов, определение мест старта и финиша, обеспечение контрольного оборудования (тонометры, весы, рулетка и тд.), сопровождающих информационно-рекламных носителей.

- Приглашение к сотрудничеству по организации Акции Центра общественного здоровья, волонтеров-медиков и т.д.;

- Согласование маршрута здоровья с соответствующими структурами исполнительной власти;

- Регистрация маршрута здоровья для размещения информации на сайте Акции с целью информирования о месте и времени старта всех желающих участников. Регистрация маршрутов проходит онлайн       до 23 июня 2023 года на сайте Акции:

https://10000шагов.рф/registracija-marshruta-2/

Информационное освещение

- Подготовка и размещение в СМИ и социальных сетях информации о сроках, порядке проведения и прохождения маршрута, регистрации участников на сайте Акции (www.10000шагов.рф). Анонс, пресс-релиз, фото-материалы для социальных сетей, будут размещены на сайте Акции после проведения Всероссийского инструктажа 15 июня 2023 года.

- Всем участникам мы предлагаем принять участие во Всероссийском онлайн-челленже #10000шаговкжизни. Участники акции должны пройти 10 000 шагов в день Акции и выложить на странице Акции в соцсети ВКонтакте: https://vk.com/10kstepstolife  свои фотографии с результатами шагомеров, подтверждающих, что они выполнили задачу. В этой публикации они отмечают друзей, коллег, членов семей в качестве вызова для прохождения аналогичной дистанции. Пусть наша Акция станет мотивацией для всех - встать и пройти привычные уже для многих 10 000 шагов к жизни.

- ВКонтакте Вы можете создать свои сообщества «10 000 шагов к жизни» с привязкой к основному Общероссийскому сообществу. А также создавайте для удобства мероприятия ВКонтакте с указанием места, времени сбора участников в Вашем городе.

- В каждом регионе есть свой лидер – губернатор, мэр, руководитель администрации, прославленный спортсмен, общественный деятель. Мы предлагаем региональным организаторам Акции записать видеообращение с его участием, в котором лидер пригласит всех желающих пройти вместе со всей страной 10 000 шагов к жизни, и озвучит девиз Акции «Двигайся навстречу здоровью!». И конечно нужно пригласить к личному участию в Акции таких лидеров. Ведь личный пример, самая главная мотивация для всех!

- Сценарный план

- Разработка сценария открытия, старта и финиша прохождения маршрута (типовой сценарий размещен на сайте Акции в разделе ДОКУМЕНТЫ.

- Регистрация участников

- Регистрация участников происходит централизованно через сайт Акции www.10000шагов.рф.

- Каждый зарегистрированный участник получит именной сертификат участника и Бонусы здоровья.

- В целях оптимизации процесса выдачи сертификатов участникам, сертификаты выдаются после проведения в электронном виде. В случае, если у региональных организаторов Акции есть возможность выдать распечатанные сертификаты, они выдаются после прохождения Маршрута здоровья на Финише;

- По запросу региональных организаторов Акции, аналитика участников в разрезе субъектов и населенных пунктов предоставляются в электронном виде;

- Определение состава инструкторов, врачей, волонтеров и количества оборудования в зависимости от численности участников;

- Изготовление необходимой полиграфической продукции, информационных носителей, контрольного оборудования. Брендбук акции размещен на сайте Акции в разделе ДОКУМЕНТЫ.;

- Инструктаж задействованного персонала;

- Монтаж оборудования и подготовка маршрута к прохождению;

- Организация прохождения по маршруту:

- сбор участников;

- инструктаж участников;

- диагностика состояния;

- старт в сопровождении инструкторов;

- контроль на этапах;

- финиш, диагностика состояния, консультации специалистов, ответы на вопросы;

- выдача сертификатов принявшим участие в Акции.

- Отчет о проведении Акции

Информация об итогах Акции в регионах (количество участников, открытых маршрутах, фото-видео материалы) для обобщения и подведения общих итогов, направляется в адрес Лиги здоровья нации в 3-х дневный срок после проведения акции (E-mail: partner@ligazn.ru) и размещается на сайте Акции.

Группа Акции ВКонтакте:

https://vk.com/10kstepstolife

Телеграмм Акции:

https://t.me/steps10k

E-mail: parter@ligazn.ru

Координатор Всероссийской акции «10 000 шагов к жизни»

Андрей Попов: +7 (916) 649-64-21