Утвержден

распоряжением Кабинета Министров

Чувашской Республики

от 15.04.2020   № 322-р

План мероприятий

по реализации Указа Главы Чувашской Республики 
от 2 декабря 2019 г. № 141 «О дополнительных мерах по укреплению 
здоровья и содействию физическому развитию детей»

| № пп | Наименование мероприятий | Срок реализации | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Определение должностных лиц в заинтересованных органах исполнительной власти Чувашской Республики, органах местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, ответственных за организацию процесса обучения плаванию лиц, осваивающих образовательные программы начального общего образования в образовательных организациях, расположенных на территории Чувашской Республики (далее соответственно – учащиеся, образовательные организации) | апрель 2020 г. | Минспорт Чувашии, Минобразования Чувашии, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов* |
| 2. | Разработка планов мероприятий по обучению плаванию учащихся в муниципальных районах и городских округах | апрель 2020 г. | органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов* |
| 3. | Укомплектование штата плавательных бассейнов специалистами, осуществляющими обучение плаванию учащихся | июнь 2020 г. | органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов*, физкультурно-спортивные организации*, образовательные организации*, иные организации независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности* |
| 4. | Профессиональная переподготовка и повышение квалификации специалистов, осуществляющих обучение плаванию учащихся (при необходимости) | постоянно | Минспорт Чувашии, Минобразования Чувашии, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов*, физкультурно-спортивные организации*, образовательные организации*, иные организации независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности* |
| 5. | Создание в помещениях плавательных бассейнов помещений для организации медицинских пунктов (блоков) в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями | июль 2020 г. | органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов*, физкультурно-спортивные организации*, образовательные организации*, иные организации независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности* |
| 6. | Получение санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам помещений медицинских пунктов (блоков) в помещениях плавательных бассейнов, оборудования и иного имущества, которые соискатель лицензии предполагает использовать для осуществления медицинской деятельности | III квартал 2020 г. | органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов*, физкультурно-спортивные организации*, образовательные организации*, иные организации независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности* |
| 7. | Закупка и передача органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов медицинского оборудования для оснащения помещений медицинских пунктов (блоков) в помещениях плавательных бассейнов | II квартал 2020 г. | Минздрав Чувашии, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов* |
| 8. | Оснащение помещений медицинских пунктов (блоков) в помещениях плавательных бассейнов в соответствии со стандартами, утвержденными Министерством здравоохранения Российской Федерации | июль 2020 г. | органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов*, физкультурно-спортивные организации*, образовательные организации*, иные организации независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности* |
| 9. | Получение лицензий на осуществление медицинской деятельности организациями, в которых созданы медицинские пункты (блоки) в помещениях плавательных бассейнов | III квартал 2020 г. | физкультурно-спортивные организации*, образовательные организации*, иные организации независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности* |
| 10. | Организация оказания медицинской помощи при проведении занятий по обучению плаванию учащихся | постоянно | физкультурно-спортивные организации*, образовательные организации*, иные организации независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности*, Минздрав Чувашии |
| 11. | Заключение образовательными организациями договоров о предоставлении на безвозмездной основе плавательных бассейнов, находящихся в государственной собственности Чувашской Республики, муниципальной собственности, в собственности организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, для проведения занятий по обучению плаванию учащихся (при необходимости) | ежегодно | образовательные организации* |
| 12. | Проведение разъяснительной работы с родителями (законными представителями) учащихся по вопросам обучения плаванию учащихся | постоянно | органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов* |
| 13. | Организация и проведение занятий по обучению плаванию учащихся | постоянно | органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов*, физкультурно-спортивные организации*, образовательные организации*, иные организации независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности* |
| 14. | Организация перевозки учащихся из образовательных организаций в организации, с которыми заключены договоры в соответствии с пунктом 11 настоящего Плана | постоянно | органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов*, образовательные организации* |

____________

* Мероприятия, предусмотренные Планом, осуществляются по согласованию с исполнителем.

_____________